## Hoja1
Sprint Planning
Horas restantes
# | Issue | Criterios de aceptacion | Story ID | Responsable | Estado | Horas estimadas | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-17
1 | Map Parser | Dado un archivo txt, que lo transforme en una matriz de tiles |  | German | Acabado | 4 | 4 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Data Structure for Map | Dada una matriz, que dé coordenadas hexagonales |  | Bernat | Acabado | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Map Drawing | Que se instancie un mapa, con los tiles bien colocados |  | Marcos | Acabado | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | Path find | Dados 2 puntos, que encuentre uno de los caminos más cortos |  | Bernat | Acabado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
5 | Object Select | Que clickando un objeto, se pase éste al controlador |  | Carles | Acabado | 8 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Slime Movement | Dada una lista de puntos, que el slime se mueva por estos puntos |  | Ignasi | Acabado | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Slime Buffer Movement | Dada una lista de puntos, que el slime se mueva por estos puntos |  | Ignasi | Acabado | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Scene Flow | Que se pueda navegar entre escenas |  | Javi | Acabado | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tile Design | Que esté diseñado |  | Gil | Acabado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Slime 1 Design | Que esté diseñado |  | Gil | Acabado | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Slime 2 Design | Que esté diseñado |  | Pablo | Acabado | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UI Design | Que esté diseñado |  | Pablo | Acabado | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sprite animation | Dada una lista de imágenes, que las muestre una tras otra |  | Marcos | En progreso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Animation controller | Que muestre una animación u otra en función de un estado |  | Marcos | En progreso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
15 | Dialog | Que se cree un dialog y se cierre al pulsar un botón |  | Ignasi | En progreso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
16 | Slime y tile Info | Que se muestre información de los objetos al clickarlos |  | Carles | En progreso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
18 | Projectile | Dados 2 puntos, que se muestre un proyectil moviéndose de uno a otro |  | Javi | En progreso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
19 | Turn controller | Que al apretar un botón se incrementen los turnos, y se acabe la partida al 5o turno |  | German | Acabado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
21 | Animation design 1 | Que esté diseñada la animación de idle del slime |  | Pablo | En progreso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 3 | 3
22 | Animation design 1 | Que esté diseñada la animación de idle del slime |  | Gil | En progreso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3
23 | Action menu |  |  | German | Acabado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
24 | Actions/Turns/Slimes |  |  | German | En progreso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
[5 empty] | Total: | 95 | 92 | 85 | 72.5 | 52.5 | 51.5 | 50 | 39 | 35 | 18 | 0