## Hoja1
Sprint Planning
Horas restantes
# | Issue | Story ID | Responsable | Estado | Horas estimadas | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-17
1 | Map Parser |  | German | En progreso | 4
2 | Data Structure for Map |  | Bernat | En progreso | 8
3 | Map Drawing |  | Marcos | En progreso | 4
4 | Path find |  | - | Planeado | 4
5 | Object Select |  | Carles | En progreso | 8
6 | Slime Movement |  | Ignasi | En progreso | 4
7 | Slime Buffer Movement |  | Ignasi | Planeado | 4
8 | Scene Flow |  | Javi | En progreso | 8
9 | Tile Design |  | Gil | En progreso | 4
10 | Slime 1 Design |  | Gil | En progreso | 4
11 | Slime 2 Design |  | Pablo | En progreso | 4
12 | UI Design |  | Pablo | En progreso | 4
|  |  |  | Total: | 60