## Hoja1
Sprint Planning
# | Issue | Criterios de aceptacion | Story ID | Responsable | Estado | Horas estimadas | # | Horas restantes
[8 empty] | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-11-13 | 2017-11-14
1 | Generacion de mapa | Se genera el mapa correctamente y con distintos terrenos | 4.6 | Bernat | Acabado | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bloquear camino con slimes | Al hacer la accion de moverse, si hay un slime en el camino lo ha de esquivar | 4.1.0 | Bernat | Acabado | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zoom y mover mapa | Se puede hacer zoom i mover el mapa | 4.4/4.10 | Carles | Acabado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Barra de vida | Se muestra la barra de vida sobre los slimes y se va actualizando | 4.11 | Ignasi | Acabado | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
5 | Projectile Trajectory | Dados 2 puntos, que se muestre un proyectil moviéndose de uno a otro | 4.1.1 | Javi | En progreso | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
6 | Slime core 1 design | Esta diseñado el core 1 del slime | 5.0 | Pablo | Acabado | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Acciones del slime | Se puede mover, atacar, crecer, consumir y dividir/unir | 4.1 | Marcos | En progreso | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0
8 | Victoria por asesinato | Cuando no quede ningun slime de un player, se acaba el juego | 4.12 | Carles | Acabado | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Menu selección de mapa/slime | Se puede seleccionar el mapa y el slime y aparecen en el juego | 1.0.0 / 1.0.1 | Javi | Acabado | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sprite animation | Dada una lista de imágenes, que las muestre una tras otra | 5.2 | Marcos | Acabado | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Animation controller | Que muestre una animación u otra en función de un estado | 5.2 | Marcos | Acabado | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Interfaz e información del juego | Antes de realizar algunas acciones que haya feedback | 5.3 | German | Acabado | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | slime parser y modeling | Se puede crear tipos slimes usando parametros de un fichero | 4.1 | German | Acabado | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Realizacion cara wrath | Esta diseñada la cara del slime tipo wrath | 5.0 | Pablo | Acabado | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Checkbox, musica y efectos | Se pueden modificar los settings de musica y efectos | 1.1 | Ignasi | Acabado | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Diseño pantalla seleccion slime | Esta diseñado la pantalla de selección de slime | 1.0.0 / 1.0.1 | Gil | Acabado | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0
17 | Realizacion cara sloth | Esta diseñada la cara del slime tipo sloth | 5.0 | Pablo | Acabado | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Optimizar generacion de mapa | El mapa se genera a una velocidad adecuada | 4.6 | Bernat | Acabado | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
19 | Diseño pantalla game over | Esta diseñada la pantalla de game over | 4.13 | Gil | En progreso | 4 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
20 | Cara de gula | Esta diseñada la cara de gula del slime | 5.0 | Pablo | Acabado | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Diseñar el flow del tutorial | Se debe saber claramente lo que habra que implementar en el tutorial | 3 | Carles | En progreso | 6 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4
22 | animación del slime de fuego | La animación del slime de fuego esta completada | 5.2 | Pablo | Acabado | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Diseño slime tierra | Esta diseñado el slime de tierra | 5.0 | Pablo | Acabado | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
24 | Animacion de transformacion | La animación de transformación esta completada | 5.2 | Pablo | En progreso | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
[5 empty] | Total: | 97 |  | 97 | 97 | 93 | 60.5 | 54 | 46.5 | 39 | 39 | 13 | 9
[5 empty] | Tareas completadas: | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2
[5 empty] | Tareas por completar: | 24 |  | 24 | 24 | 23 | 17 | 16 | 12 | 9 | 9 | 5 | 3