## Hoja1
Sprint Planning
# | Issue | Criterios de aceptacion | Story ID | Responsable | Estado | Horas estimadas | # | Horas restantes
[8 empty] | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 2017-10-17
1 | Map Parser | Dado un archivo txt, que lo transforme en una matriz de tiles | 4.6 | German | Acabado | 4 | 1 | 4 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Data Structure for Map | Dada una matriz, que dé coordenadas hexagonales | 4.6 | Bernat | Acabado | 4 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Map Drawing | Que se instancie un mapa, con los tiles bien colocados | 4.6 | Marcos | Acabado | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
4 | Path find | Dados 2 puntos, que encuentre uno de los caminos más cortos | 4.6 | Bernat | Acabado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
5 | Object Select | Que clickando un objeto, se pase éste al controlador | 4.2/4.3/4.7 | Carles | Acabado | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Slime Movement | Dada una lista de puntos, que el slime se mueva por estos puntos | 4.1.0 | Ignasi | Acabado | 4 | 6 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Slime Buffer Movement | Dada una lista de puntos, que el slime se mueva por estos puntos | 4.1.0 | Ignasi | Acabado | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Scene Flow | Que se pueda navegar entre escenas | 1.0 | Javi | Acabado | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tile Design | Que esté diseñado | 5.1 | Gil | Acabado | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Slime 1 Design | Que esté diseñado | 5.0 | Gil | Acabado | 4 | 10 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Slime 2 Design | Que esté diseñado | 5.0 | Pablo | Acabado | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | UI Design | Que esté diseñado | 5.3 | Pablo | Acabado | 4 | 12 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Sprite animation | Dada una lista de imágenes, que las muestre una tras otra | 5.2 | Marcos | En progreso | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | Animation controller | Que muestre una animación u otra en función de un estado | 5.2 | Marcos | En progreso | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
15 | Dialog | Que se cree un dialog y se cierre al pulsar un botón | 4.2/4.3/4.7 | Ignasi | Acabado | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0
16 | Slime y tile Info | Que se muestre información de los objetos al clickarlos | 4.2/4.3/4.7 | Carles | Acabado | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
17 | Projectile | Dados 2 puntos, que se muestre un proyectil moviéndose de uno a otro | 4.1.1 | Javi | En progreso | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2
18 | Turn controller | Que al apretar un botón se incrementen los turnos | 4.8 | German | Acabado | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
19 | Animation design 1 | Que esté diseñada la animación de idle del slime | 5.2 | Pablo | Acabado | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 0
20 | Animation design 1 | Que esté diseñada la animación de idle del slime | 5.2 | Gil | En progreso | 6 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3
21 | Action menu | Que se pueda elegir una acción entre varias posibles | 4.1 | German | Acabado | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
22 | "N" slimes per player | Que cada jugador pueda tener y realizar acciones con varios slimes | 4.9 | German | Acabado | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
[5 empty] | Total: | 95 |  | 95 | 88 | 75.5 | 55.5 | 54.5 | 53 | 42 | 38 | 19 | 12
[5 empty] | Tareas completadas: | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
[5 empty] | Tareas por completar: | 22 |  | 22 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 4